## Sheet1
WBS | Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
1 | UI
| Header | 2024-03-06 | 2024-03-08 | 100% | Hung |  | 2020-12-14 | 95% | Hung
| Logo |  |  | 50% | Hung |  | 2020-12-14 | 50% | Hung
| Navbar | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 90% | Hung |  | 2020-12-14 | 90% | Hung
| Submenu | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 100% | Hung |  | 2020-12-14 | 100% | Hung
| Search form | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 90% | Hung |  | 2020-12-14 | 90% | Hung
| Login popup | 2024-03-06 | 2024-03-11 | 80% | Hung |  | 2020-12-14 | 80% | Hung
| Carousel | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 100% | Hung |  | 2020-12-14 | 100% | Hung
2 | Function
2.1 | Customer page |  |  | 100%
2.1.1 | Tạo api Product bằng MockAPI |  |  |  | MinhNV |  |  |  | MinhNV
2.1.2 | Xây dựng lớp đối tượng Products |  |  |  | MinhNV |  |  |  | MinhNV
2.1.3 | Hiển thị danh sách sản phẩm cho khách hàng |  |  |  | MinhNV |  |  |  | MinhNV
2.1.4 | filter lọc hiển thị danh sách sản phẩm |  |  |  | Hung |  |  |  | Hung
2.1.5 | Cho phép người dùng chọn sản phẩm bỏ vào giỏ hàng
2.1.6 | Không thêm trực tiếp sản phẩm được chọn vào mảng cart vì không có số lượng , tạo một đối tượng mới dành riêng cho giả hàng rồi push vào mảng cart
2.1.7 | Khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng, nếu sản phẩm chưa có trong giỏ hàng thì push vào cart với quantity là 1, nếu đã có rồi thì ko push nữa mà chỉ tăng quantity lên 1 đơn vị
2.1.8 | In giỏ hàng ra màn hình, viết hàm renderCart và duyệt mảng giỏ hàng, có bao nhiêu sản phẩm thì tạo ra bấy nhiêu <tr> tương ứng.
2.1.9 | Trong giao diện giỏ hàng, cho phép người dùng chỉnh sửa số lượng
2.1.10 | In tổng tiền ra giao diện. Trong hàm renderCart, tính tổng giá tiền của tất cả sản phẩm và hiện ra (giá tiền * số lượng)
2.1.11 | Lưu giỏ hàng vào localstorage , lần sau khi vào trang sẽ load lên lại.
2.1.12 | Người dùng nhấn nút thanh toán, clear giỏ hàng, set mảng giỏ hàng về mảng rỗng []
2.1.13 | Cho phép người dùng remove sản phẩm ra khỏi giỏ hàng
2.2 | Admin page |  |  | 100%
2.2.1 | Hiện danh sách sản phẩm
2.2.2 | Thêm sản phẩm
2.2.3 | Xóa sản phẩm
2.2.4 | Cập nhật sản phẩm
2.2.5 | Kiểm tra validation
2.2.6 | Tìm kiếm sản phẩm theo tên
2.2.7 | Sắp xếp sản phẩm theo giá tiền (từ lớn đến bé, và ngược lại)
Formulas:
Finish Build = [Start Build]+2